## TODO
Action | Commentaire | Responsable | Support | Priorité | Duedate | Fait
Gihub | Création et partage GH | Matthieu |  | Haute | 19/12 | Oui ✅
GoogleDrive | Creation et droit d'acces | Clément |  | Haute | 19/12 | Oui ✅
GentlemanAgreement | Rédaction du GA | Maxime | Chatgpt | Haute | 22/12 | Non ❌
GentlemanAgreement | Signature GA | Tous |  | Haute | 22/12 | Non ❌
Création du calendrier |  | Mohamed | Gemini | Haute | 19/12 | Oui ✅
RGPD | Se renseigner/faire un topo | Maxime | Tous | Basse
Choix stack technique | Définir la stack technique du projet |  |  |  | 22/12
Création d'un benchmark |  | Clément | Tous |  |  | Oui ✅
Présentation github | Présentation rapide et mode de fonctionnement de l'équipe | Matthieu | Claude | Haute | 22/12 | Non ❌
Organiser un vote pour le nom public |  | Maxime |  | Basse |  | Non ❌
Etat de l'art scientifique | quelles données, quels algos, quels saas, quelles limites

## UserStoriesFeatures
ID | Epic | User Story | MoSCoW | Version | Critères d'acceptation | DE (0/1/2) | Matthieu | Maxime | Clément | Mohamed
US001 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec mon email et mot de passe afin d'accéder à la plateforme | Must | POC | Email valide, mot de passe 8+ caractères | 0 | je suis assez chaud pour m'occuper de la partie SAAS en vibecodant surtout la partie non DataEng
US002 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mot de passe afin d'accéder à mon espace personnel | Must | POC | Authentification sécurisée, session persistante | 0
US004 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon mot de passe depuis mon profil afin de sécuriser mon compte | Must | POC | Vérification ancien mot de passe requise | 0
US005 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter de la plateforme afin de protéger mes données | Must | POC | Session invalidée côté serveur | 0
US006 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux voir mon profil avec mes informations personnelles afin de vérifier mes données | Must | POC | Affichage nom, email, date inscription | 0
US007 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes informations personnelles afin de les maintenir à jour | Should | POC | Modification nom, téléphone, adresse | 0
US008 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte afin d'exercer mon droit à l'oubli RGPD | Must | POC | Suppression définitive avec confirmation | 0
US009 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de bienvenue après inscription afin de confirmer mon compte | Should | POC | Email automatique avec lien activation | 0
US021 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux saisir mon CV via un formulaire structuré afin de créer mon profil professionnel | Must | POC | Champs: expériences, formations, compétences | 1 | je suis assez chaud pour m'occuper de la partie SAAS en vibecodant surtout la partie non DataEng
US022 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes expériences professionnelles afin de détailler mon parcours | Must | POC | Poste, entreprise, dates, description | 1
US023 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes formations afin de valoriser mes diplômes | Must | POC | Diplôme, établissement, année, description | 1
US024 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes compétences techniques afin d'être identifié pour les bons postes | Must | POC | Liste de compétences avec niveau | 1
US025 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes compétences linguistiques afin de postuler à des offres internationales | Should | POC | Langue + niveau CECRL | 1
US032 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes certifications afin de valoriser mes qualifications | Should | POC | Nom, organisme, date, lien vérification | 1
US035 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux définir ma disponibilité afin d'indiquer quand je peux commencer | Must | POC | Immédiate, 1 mois, 3 mois, date précise | 1
US036 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux définir mes prétentions salariales afin de filtrer les offres adaptées | Should | POC | Fourchette min-max | 1
US037 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux définir ma mobilité géographique afin de cibler les bonnes offres | Must | POC | Villes, régions, télétravail | 1
US038 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux définir mes types de contrat recherchés afin de filtrer les offres | Must | POC | CDI, CDD, Freelance, Stage | 1
US040 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux rédiger un résumé professionnel afin de me présenter rapidement | Should | POC | Texte libre 500 caractères max | 1
US051 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux récupérer les offres via l'API France Travail afin d'alimenter la base | Must | POC | Sync quotidienne, 1000+ offres/jour | 2 | C'est la partie dont je préfèrerai ne pas traiter
US057 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux extraire les compétences requises des descriptions afin de permettre le matching | Must | POC | NER compétences | 2
US058 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux extraire le niveau d'expérience requis afin de filtrer les offres | Must | POC | Junior, Confirmé, Senior | 2
US067 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux indexer les offres pour la recherche full-text afin d'optimiser les performances | Must | POC | Elasticsearch ou Algolia | 2
US070 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux extraire le type de contrat afin de catégoriser les offres | Must | POC | CDI, CDD, Interim, Stage | 2
US076 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux voir les offres avec le meilleur score de matching afin de postuler aux plus pertinentes | Must | POC | Score 0-100% affiché | 2 | je veux bien être en backup mais je ne veux pas en faire ma priorité.
US077 | Smart Match | En tant que système, je veux calculer un score de matching basé sur les compétences afin d'évaluer l'adéquation | Must | POC | Algorithme matching compétences | 2
US082 | Smart Match | En tant qu'utilisateur (OU DEVELOPPEUR), je veux voir le détail du score de matching afin de comprendre les forces/faiblesses | Should | POC | Breakdown par critère | 2
US087 | Smart Match | En tant que système, je veux détecter les synonymes de compétences afin d'améliorer la précision | Must | POC | Thésaurus compétences | 2
US088 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les résultats de matching par critères afin d'affiner ma recherche | Should | POC | Filtres multiples | 2
US089 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux trier les résultats par score, date ou salaire afin de prioriser | Must | POC | Options de tri | 2
US092 | Smart Match | En tant que système, je veux calculer le matching en temps réel afin d'afficher les résultats rapidement | Must | POC | Temps réponse < 2s | 2
US095 | Smart Match | En tant que système, je veux détecter les titres de poste équivalents afin d'élargir le matching | Should | POC | Mapping titres postes | 2
US276 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux des messages d'erreur clairs afin de comprendre les problèmes | Must | POC | Messages explicites | 0 | je suis assez chaud pour m'occuper de la partie SAAS en vibecodant surtout la partie non DataEng
US246 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux voir un dashboard global afin de monitorer la plateforme | Must | V1 | Dashboard admin
US247 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux voir les métriques de performance afin d'optimiser | Should | V1 | Temps réponse, erreurs
US248 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles utilisateurs afin de contrôler les accès | Should | V1 | RBAC
US249 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux voir les logs d'activité afin d'auditer | Should | V1 | Logs centralisés
US250 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux configurer les paramètres système afin de personnaliser | Should | V1 | Panel configuration
US252 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux voir les statistiques d'usage afin de comprendre l'utilisation | Should | V1 | Analytics usage
US254 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux exporter des rapports afin de les présenter aux stakeholders | Should | V1 | Export rapports
US255 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux voir les erreurs système afin de les corriger rapidement | Must | V1 | Alerting erreurs
US303 | Analytics Candidat | En tant qu'utilisateur, je veux voir le taux de réponse à mes candidatures afin d'analyser ma performance | Should | V1 | Taux réponse calculé
US010 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux activer la double authentification afin de renforcer la sécurité de mon compte | Could | V1 | SMS ou app authenticator
US011 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'historique de mes connexions afin de détecter toute activité suspecte | Could | V1 | Liste dates, IP, appareils
US012 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux télécharger toutes mes données personnelles afin d'exercer mon droit à la portabilité | Should | V1 | Export JSON ou CSV
US013 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes préférences de notifications afin de contrôler les communications reçues | Should | V1 | Toggle email, push, SMS
US014 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux choisir ma langue préférée afin d'utiliser la plateforme dans ma langue | Could | V1 | FR, EN, ES minimum
US018 | Gestion de Compte | En tant qu'administrateur, je veux voir la liste de tous les utilisateurs afin de gérer la plateforme | Must | V1 | Tableau paginé avec recherche
US019 | Gestion de Compte | En tant qu'administrateur, je veux désactiver un compte utilisateur afin de gérer les cas de fraude | Must | V1 | Blocage temporaire ou permanent
US020 | Gestion de Compte | En tant qu'administrateur, je veux voir les statistiques d'inscription afin de suivre la croissance | Should | V1 | Graphiques inscriptions/jour
US026 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux importer mon CV au format PDF afin d'accélérer la saisie | Must | V1 | Parsing PDF avec extraction données
US027 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le système extraie automatiquement mes informations du PDF afin de gagner du temps | Must | V1 | OCR + NLP extraction
US028 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux vérifier et corriger les données extraites du PDF afin d'assurer leur exactitude | Must | V1 | Interface de validation
US029 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux importer mon CV au format Word afin d'avoir plus de flexibilité | Should | V1 | Parsing DOCX
US033 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes projets personnels afin de montrer mes réalisations | Should | V1 | Titre, description, lien, technologies
US034 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes publications afin de valoriser mon expertise | Could | V1 | Titre, revue, date, DOI
US039 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une photo de profil afin de personnaliser mon CV | Could | V1 | Upload image, recadrage
US041 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes centres d'intérêt afin d'humaniser mon profil | Could | V1 | Liste de hobbies
US042 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes références professionnelles afin de renforcer ma crédibilité | Could | V1 | Nom, poste, entreprise, contact
US043 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux prévisualiser mon CV au format PDF afin de vérifier son apparence | Should | V1 | Génération PDF preview
US044 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux choisir parmi plusieurs templates de CV afin de personnaliser sa présentation | Could | V1 | 3-5 templates disponibles
US045 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le système détecte automatiquement mes compétences depuis mes expériences afin d'enrichir mon profil | Should | V1 | NLP extraction compétences
US046 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des suggestions de compétences à ajouter afin de compléter mon profil | Could | V1 | Suggestions basées sur le poste
US048 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux voir le score de complétude de mon CV afin de l'améliorer | Should | V1 | Pourcentage avec recommandations
US306 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter mes soft skills afin de compléter mon profil | Should | V1 | Liste soft skills
US308 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des liens vers mes réseaux sociaux professionnels afin d'enrichir mon profil | Could | V1 | Liens sociaux
US055 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux détecter les doublons d'offres afin d'éviter les redondances | Must | V1 | Algorithme déduplication
US052 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux récupérer les offres via l'API Indeed afin d'élargir le catalogue | Should | V1 | Intégration API Indeed
US053 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux récupérer les offres via l'API LinkedIn Jobs afin d'avoir des offres qualifiées | Should | V1 | Intégration API LinkedIn
US056 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux catégoriser automatiquement les offres par secteur afin de faciliter la recherche | Should | V1 | Classification NLP
US059 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux extraire la fourchette salariale afin d'informer les candidats | Should | V1 | Parsing salaire min-max
US060 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux géolocaliser les offres afin de permettre la recherche par distance | Should | V1 | Géocodage adresses
US063 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux détecter les offres expirées afin de nettoyer la base | Must | V1 | Check quotidien validité
US064 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux archiver les offres fermées afin de garder l'historique | Should | V1 | Archivage avec date fermeture
US065 | Ingestion Offres | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter manuellement une offre via URL afin d'inclure des offres non référencées | Should | V1 | Parsing automatique de l'URL
US068 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux calculer un score de qualité pour chaque offre afin de prioriser l'affichage | Could | V1 | Score basé sur complétude
US069 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux détecter la langue de l'offre afin de permettre le filtrage | Should | V1 | Détection automatique FR/EN
US071 | Ingestion Offres | En tant qu'administrateur, je veux voir les statistiques d'ingestion afin de monitorer le système | Should | V1 | Dashboard offres/source/jour
US072 | Ingestion Offres | En tant qu'administrateur, je veux configurer les sources d'ingestion afin de gérer les APIs | Should | V1 | Interface admin sources
US073 | Ingestion Offres | En tant qu'administrateur, je veux recevoir des alertes en cas d'échec d'ingestion afin de réagir rapidement | Should | V1 | Notifications email/Slack
US317 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux détecter le télétravail dans les offres afin de catégoriser | Should | V1 | Détection remote
US111 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir toutes mes candidatures dans un tableau de bord afin de les suivre | Must | V1 | Dashboard candidatures
US112 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux changer le statut d'une candidature afin de suivre son avancement | Must | V1 | États: envoyée, vue, entretien, refus, offre
US113 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des notes à une candidature afin de garder le contexte | Should | V1 | Champ notes libre
US114 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'historique d'une candidature afin de retracer les échanges | Should | V1 | Timeline événements
US115 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux planifier un rappel de relance afin de ne pas oublier de suivre | Should | V1 | Rappel avec notification
US116 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification de rappel afin d'être alerté | Should | V1 | Push/email programmé
US117 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir les statistiques de mes candidatures afin d'analyser ma recherche | Should | V1 | Stats: taux réponse, temps moyen
US118 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer mes candidatures par statut afin de me concentrer sur l'essentiel | Must | V1 | Filtres par état
US119 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux archiver une candidature afin de nettoyer ma vue | Should | V1 | Archivage avec accès
US121 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une candidature externe afin de centraliser tout mon suivi | Should | V1 | Ajout manuel candidature
US122 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux programmer un entretien avec rappel afin de ne pas l'oublier | Should | V1 | Calendrier intégré
US123 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir mes entretiens à venir dans un calendrier afin de m'organiser | Should | V1 | Vue calendrier
US125 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter les contacts recruteurs afin de garder leurs coordonnées | Should | V1 | Carnet contacts
US127 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux catégoriser mes candidatures par type de poste afin de les organiser | Could | V1 | Tags personnalisés
US129 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir le temps écoulé depuis ma candidature afin de savoir quand relancer | Should | V1 | Indicateur jours écoulés
US311 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir un kanban de mes candidatures afin de visualiser le pipeline | Should | V1 | Vue Kanban
US312 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux drag & drop les candidatures entre colonnes afin de changer le statut facilement | Should | V1 | Drag & drop
US281 | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications email afin d'être informé | Must | V1 | Emails transactionnels
US283 | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux personnaliser mes préférences de notification afin de ne pas être spammé | Should | V1 | Settings notifications
US284 | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux me désabonner facilement des emails afin de stopper les communications | Must | V1 | Lien unsubscribe
US285 | Notifications | En tant que système, je veux envoyer des rappels de relance afin d'aider les utilisateurs | Should | V1 | Emails rappel automatiques
US272 | Performance | En tant que système, je veux paginer les résultats afin d'éviter les surcharges | Must | V1 | Pagination API
US266 | Performance | En tant que système, je veux mettre en cache les résultats fréquents afin d'améliorer les performances | Should | V1 | Redis cache
US267 | Performance | En tant que système, je veux optimiser les requêtes BDD afin de réduire les temps de réponse | Must | V1 | Index et optimisation
US268 | Performance | En tant que système, je veux supporter la montée en charge afin de gérer plus d'utilisateurs | Should | V1 | Architecture scalable
US269 | Performance | En tant que système, je veux utiliser un CDN pour les assets afin d'accélérer le chargement | Should | V1 | CDN configuration
US270 | Performance | En tant que système, je veux compresser les réponses API afin de réduire la bande passante | Should | V1 | Gzip compression
US271 | Performance | En tant que système, je veux monitorer les performances en temps réel afin de détecter les problèmes | Should | V1 | APM monitoring
US290 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par salaire afin de cibler ma fourchette | Should | V1 | Filtre salaire
US292 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par date de publication afin de voir les plus récentes | Should | V1 | Filtre date
US294 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'autocomplétion dans la recherche afin de gagner du temps | Should | V1 | Autocomplete
US257 | Sécurité | En tant que système, je veux journaliser tous les accès afin de permettre l'audit | Must | V1 | Logs d'accès
US261 | Sécurité | En tant qu'administrateur, je veux voir les tentatives de connexion suspectes afin de réagir | Should | V1 | Alertes sécurité
US264 | Sécurité | En tant qu'administrateur, je veux effectuer des backups automatiques afin de prévenir la perte de données | Must | V1 | Backup quotidien
US265 | Sécurité | En tant qu'administrateur, je veux tester la restauration des backups afin de valider le DR | Should | V1 | Test restore
US079 | Smart Match | En tant que système, je veux prendre en compte le niveau d'expérience dans le matching afin d'éviter les profils inadaptés | Must | V1 | Matching années expérience
US080 | Smart Match | En tant que système, je veux prendre en compte la localisation dans le matching afin de respecter les préférences | Must | V1 | Distance ou télétravail
US081 | Smart Match | En tant que système, je veux prendre en compte les prétentions salariales dans le matching afin d'éviter les décalages | Should | V1 | Comparaison fourchettes
US096 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux générer un CV personnalisé pour une offre afin d'augmenter mes chances | Must | V1 | Génération automatique
US097 | Tailored CV | En tant que système, je veux mettre en avant les compétences matchant l'offre afin d'optimiser le CV | Must | V1 | Réorganisation compétences
US098 | Tailored CV | En tant que système, je veux reformuler les expériences avec les mots-clés de l'offre afin d'être ATS-friendly | Must | V1 | Reformulation NLP
US099 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux prévisualiser le CV personnalisé avant téléchargement afin de le valider | Must | V1 | Aperçu PDF
US100 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux télécharger le CV personnalisé en PDF afin de l'envoyer | Must | V1 | Export PDF haute qualité
US101 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux télécharger le CV personnalisé en Word afin de le modifier | Should | V1 | Export DOCX
US103 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux voir les modifications suggérées afin de comprendre les changements | Should | V1 | Diff avant/après
US104 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux accepter ou refuser chaque modification afin de garder le contrôle | Should | V1 | Validation item par item
US105 | Tailored CV | En tant que système, je veux générer une lettre de motivation personnalisée afin de compléter le dossier | Should | V1 | Génération LM automatique
US106 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux personnaliser le template du CV personnalisé afin de garder mon style | Could | V1 | Choix template
US107 | Tailored CV | En tant que système, je veux scorer le CV personnalisé par rapport à l'offre afin de mesurer l'optimisation | Should | V1 | Score matching post-génération
US108 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux sauvegarder mes CV personnalisés afin de les réutiliser | Should | V1 | Historique CV générés
US314 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux voir un avant/après du CV optimisé afin de valider les changements | Should | V1 | Comparaison visuelle
US275 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur malvoyant, je veux que le site soit accessible afin de l'utiliser avec un lecteur d'écran | Should | V1 | WCAG 2.1 AA
US277 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux un onboarding guidé afin de découvrir la plateforme | Should | V1 | Tutorial interactif
US278 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux une FAQ afin de trouver des réponses rapidement | Should | V1 | Page FAQ
US279 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux contacter le support afin d'obtenir de l'aide | Should | V1 | Formulaire contact
US280 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux naviguer au clavier afin d'utiliser sans souris | Should | V1 | Navigation clavier
US251 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux planifier des maintenances afin d'informer les utilisateurs | Could | V2 | Annonces maintenance
US253 | Administration | En tant qu'administrateur, je veux gérer les templates d'emails afin de personnaliser les communications | Could | V2 | Éditeur templates
US301 | Analytics Candidat | En tant qu'utilisateur, je veux voir qui a consulté mon profil afin de savoir mon attractivité | Could | V2 | Vues profil
US302 | Analytics Candidat | En tant qu'utilisateur, je veux voir les statistiques de mon CV afin de l'optimiser | Could | V2 | Stats vues CV
US304 | Analytics Candidat | En tant qu'utilisateur, je veux voir les tendances de mes candidatures afin de m'améliorer | Could | V2 | Graphiques tendances
US305 | Analytics Candidat | En tant qu'utilisateur, je veux comparer mes stats à la moyenne afin de me positionner | Could | V2 | Benchmark personnel
US166 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux discuter avec un chatbot carrière afin d'obtenir des conseils | Could | V2 | Interface chat
US167 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions sur mon CV afin de l'améliorer | Could | V2 | Analyse CV par chat
US168 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des conseils de recherche d'emploi afin d'optimiser ma stratégie | Could | V2 | Conseils personnalisés
US169 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux préparer mes entretiens avec le chatbot afin de m'entraîner | Could | V2 | Questions type
US170 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux demander des informations sur un secteur afin de m'orienter | Could | V2 | Infos sectorielles
US171 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des suggestions de reconversion afin d'explorer des options | Could | V2 | Suggestions métiers
US172 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux évaluer mes compétences avec le chatbot afin de me positionner | Could | V2 | Auto-évaluation guidée
US173 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux garder l'historique de mes conversations afin de les relire | Should | V2 | Historique chat
US174 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des ressources (articles, vidéos) afin d'approfondir | Could | V2 | Recommandations ressources
US175 | Chatbot Carrière | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot connaisse mon profil afin d'avoir des réponses personnalisées | Should | V2 | Contexte utilisateur
US215 | Détection Fraude | En tant qu'utilisateur, je veux signaler une offre suspecte afin d'alerter la communauté | Could | V2 | Bouton signalement
US218 | Détection Fraude | En tant qu'administrateur, je veux voir les offres signalées afin de les modérer | Should | V2 | Dashboard modération
US296 | Gamification | En tant qu'utilisateur, je veux voir mon niveau de profil afin d'être motivé à le compléter | Could | V2 | Niveau Bronze/Silver/Gold
US297 | Gamification | En tant qu'utilisateur, je veux gagner des badges afin de valoriser mes actions | Could | V2 | Système badges
US003 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe via email afin de récupérer l'accès à mon compte | Must | V2 | Lien de réinitialisation valide 24h
US015 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec Google afin de simplifier mon inscription | Should | V2 | OAuth2 Google
US016 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec LinkedIn afin d'importer automatiquement mes données pro | Should | V2 | OAuth2 LinkedIn
US017 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux lier plusieurs méthodes de connexion à mon compte afin d'avoir plus de flexibilité | Could | V2 | Email + Google + LinkedIn
US030 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux importer mon profil LinkedIn afin d'avoir un profil complet automatiquement | Should | V2 | API LinkedIn import
US031 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux synchroniser mon profil avec LinkedIn afin de le maintenir à jour | Could | V2 | Sync périodique
US047 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux dupliquer mon CV afin de créer des versions spécialisées | Could | V2 | Copie avec nouveau nom
US049 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux importer plusieurs CV afin de gérer différents profils | Could | V2 | Multi-CV par compte
US050 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux archiver d'anciennes versions de mon CV afin de garder un historique | Could | V2 | Versioning avec dates
US307 | Import CV | En tant qu'utilisateur, je veux indiquer mes disponibilités horaires afin de filtrer les offres | Could | V2 | Plages horaires
US054 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux normaliser les données des différentes sources afin d'avoir un format unifié | Must | V2 | Mapping des champs | 2
US061 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux scraper les sites carrières des entreprises afin d'avoir des offres exclusives | Could | V2 | Scrapers personnalisés
US062 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux scraper Welcome to the Jungle afin d'avoir des offres startup | Could | V2 | Scraper WTTJ
US066 | Ingestion Offres | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter manuellement une offre en texte brut afin d'inclure n'importe quelle offre | Should | V2 | Formulaire texte libre
US074 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux enrichir les offres avec les données entreprise afin de fournir plus de contexte | Could | V2 | Logo, description, avis Glassdoor
US318 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux extraire les avantages de l'offre afin d'informer les candidats | Could | V2 | Parsing avantages
US120 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux exporter mes candidatures en CSV afin d'analyser hors plateforme | Could | V2 | Export CSV
US124 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux synchroniser avec Google Calendar afin de centraliser mon agenda | Could | V2 | Sync Google Calendar
US126 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux voir un graphique de l'évolution de mes candidatures afin de suivre ma progression | Could | V2 | Chart timeline
US128 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux dupliquer une candidature afin de postuler à une offre similaire | Could | V2 | Duplication rapide
US130 | Job Tracker | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des suggestions de relance afin d'optimiser mon suivi | Could | V2 | Suggestions automatiques
US239 | MCP & Intégrations | En tant que développeur, je veux accéder à l'API du projet afin d'intégrer avec d'autres outils | Could | V2 | API REST documentée
US240 | MCP & Intégrations | En tant que développeur, je veux créer un MCP du projet afin de l'intégrer avec des agents IA | Could | V2 | MCP specification
US243 | MCP & Intégrations | En tant que développeur, je veux des webhooks afin de recevoir des notifications en temps réel | Could | V2 | Webhooks configurables
US245 | MCP & Intégrations | En tant que système, je veux utiliser Claude via MCP afin de générer du contenu intelligent | Could | V2 | MCP Claude integration
US282 | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications push afin d'être alerté en temps réel | Should | V2 | Push notifications
US286 | Notifications | En tant qu'utilisateur, je veux voir un centre de notifications in-app afin de tout centraliser | Could | V2 | Notification center
US141 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux créer un compte entreprise afin d'accéder aux outils de recrutement | Should | V2 | Inscription entreprise
US142 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux publier une offre d'emploi afin de recevoir des candidatures | Should | V2 | Formulaire publication offre
US143 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir les candidats matchant mon offre afin d'identifier les meilleurs profils | Should | V2 | Liste candidats scorés
US144 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux contacter un candidat afin d'initier le processus | Should | V2 | Messagerie intégrée
US145 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir le CV d'un candidat afin d'évaluer son profil | Should | V2 | Affichage CV complet
US146 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux shortlister des candidats afin de les comparer | Should | V2 | Liste favoris
US147 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux planifier un entretien avec un candidat afin de le rencontrer | Could | V2 | Calendrier partagé
US148 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir les statistiques de mon offre afin de mesurer son attractivité | Should | V2 | Stats: vues, candidatures, taux
US149 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux dupliquer une offre afin de créer des postes similaires | Could | V2 | Duplication offre
US150 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux archiver une offre pourvue afin de nettoyer mon dashboard | Should | V2 | Archivage offre
US151 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux rechercher des candidats par compétences afin de chasser des profils | Could | V2 | Recherche CVthèque
US152 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux exporter la liste des candidats afin de l'analyser | Could | V2 | Export CSV/Excel
US153 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux ajouter des notes sur un candidat afin de garder le contexte | Should | V2 | Notes par candidat
US154 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir l'historique des échanges avec un candidat afin de suivre | Should | V2 | Historique messages
US155 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux gérer plusieurs utilisateurs dans mon compte entreprise afin de collaborer | Could | V2 | Multi-utilisateurs
US315 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux créer des templates d'offres afin de gagner du temps | Could | V2 | Templates offres
US316 | Portail Recruteur | En tant que recruteur, je veux voir le pipeline de candidature afin de suivre le processus | Should | V2 | Vue pipeline
US295 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux voir les suggestions de recherche afin de découvrir | Could | V2 | Suggestions intelligentes
US176 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux voir des formations recommandées afin de développer mes compétences | Could | V2 | Liste formations suggérées
US177 | Recommandation Formation | En tant que système, je veux recommander des formations basées sur le gap de compétences afin de combler les lacunes | Could | V2 | Matching formation/gap
US178 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les formations par modalité afin de choisir mon format | Could | V2 | En ligne, présentiel, hybride
US179 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux voir les avis sur les formations afin de choisir la meilleure | Could | V2 | Avis et notes
US180 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux comparer plusieurs formations afin de prendre la meilleure décision | Could | V2 | Comparateur
US181 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux sauvegarder des formations favorites afin de les retrouver | Could | V2 | Favoris formations
US182 | Recommandation Formation | En tant que système, je veux ingérer les catalogues de formation afin d'avoir une base complète | Could | V2 | Intégration catalogues
US184 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des alertes de formations afin de ne pas rater les inscriptions | Could | V2 | Notifications formations
US256 | Sécurité | En tant que système, je veux chiffrer toutes les données sensibles afin de protéger les utilisateurs | Must | V2 | Chiffrement AES-256
US259 | Sécurité | En tant qu'utilisateur, je veux que mes données soient conformes au RGPD afin d'être protégé | Must | V2 | Conformité RGPD
US260 | Sécurité | En tant qu'utilisateur, je veux donner mon consentement pour les cookies afin de contrôler le tracking | Must | V2 | Banner cookies
US262 | Sécurité | En tant que système, je veux valider les entrées utilisateur afin de prévenir les injections | Must | V2 | Validation inputs
US263 | Sécurité | En tant que système, je veux protéger contre les attaques CSRF afin de sécuriser les formulaires | Must | V2 | Protection CSRF
US085 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux donner mon feedback sur la pertinence du matching afin d'améliorer les suggestions | Should | V2 | Boutons like/dislike
US090 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux sauvegarder une recherche afin de la relancer facilement | Should | V2 | Recherches sauvegardées
US091 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des alertes pour les nouvelles offres matchant mon profil afin de ne rien rater | Should | V2 | Notifications push/email
US084 | Smart Match | En tant que système, je veux utiliser le machine learning pour améliorer le matching afin d'apprendre des feedbacks | Could | V2 | Modèle ML supervisé
US086 | Smart Match | En tant que système, je veux prendre en compte les softskills dans le matching afin d'avoir une vision complète | Could | V2 | Matching soft skills
US093 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux voir un radar chart de mon matching afin de visualiser l'adéquation | Could | V2 | Visualisation graphique
US094 | Smart Match | En tant que système, je veux pondérer le matching selon les préférences utilisateur afin de personnaliser | Should | V2 | Poids personnalisables
US309 | Smart Match | En tant que système, je veux utiliser le NLP pour comprendre le contexte des offres afin d'améliorer le matching | Should | V2 | NLP contextuel
US310 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux exclure certaines entreprises du matching afin de les éviter | Could | V2 | Blacklist entreprises
US131 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon compte LinkedIn afin de simplifier l'onboarding | Should | V2 | OAuth LinkedIn
US132 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon compte Google afin de gagner du temps | Should | V2 | OAuth Google
US133 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux importer mon réseau LinkedIn afin de voir les connexions chez les employeurs | Could | V2 | Import connexions
US134 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux voir si j'ai des connexions dans une entreprise afin d'utiliser mon réseau | Could | V2 | Affichage connexions par entreprise
US135 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux partager mon profil sur LinkedIn afin d'augmenter ma visibilité | Could | V2 | Bouton partage
US137 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon compte GitHub afin d'importer mes projets | Could | V2 | OAuth GitHub
US138 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux synchroniser mes repos GitHub afin de montrer mon code | Could | V2 | Import repos publics
US140 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux voir le profil LinkedIn d'un recruteur afin de mieux le connaître | Could | V2 | Lien profil recruteur
US186 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir les tendances du marché de l'emploi afin de m'orienter | Could | V2 | Dashboard tendances
US187 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir les salaires moyens par métier afin de négocier | Could | V2 | Grille salariale
US188 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir les compétences les plus demandées afin de me former | Could | V2 | Top compétences
US189 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux comparer les salaires par région afin de cibler géographiquement | Could | V2 | Carte salaires
US190 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'évolution des offres dans mon secteur afin d'anticiper | Could | V2 | Graphique évolution
US191 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir la répartition des types de contrats afin de connaître le marché | Could | V2 | Pie chart contrats
US192 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux comparer mon profil à la moyenne du marché afin de me positionner | Could | V2 | Benchmark profil
US193 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux voir les entreprises qui recrutent le plus afin de les cibler | Could | V2 | Top employeurs
US195 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux visualiser les données sur une carte interactive afin d'explorer | Could | V2 | Carte interactive
US102 | Tailored CV | En tant que système, je veux analyser l'ATS de l'entreprise afin d'optimiser le format | Could | V2 | Détection format ATS
US109 | Tailored CV | En tant que système, je veux suggérer des ajouts de contenu pertinent afin d'enrichir le CV | Could | V2 | Suggestions intelligentes
US110 | Tailored CV | En tant qu'utilisateur, je veux générer plusieurs versions du CV afin de tester différentes approches | Could | V2 | Génération variantes
US313 | Tailored CV | En tant que système, je veux analyser le ton de l'offre afin d'adapter le style du CV | Could | V2 | Analyse tonalité
US274 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux un mode sombre afin de réduire la fatigue visuelle | Could | V2 | Dark mode
US233 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux créer mon CV en dialoguant avec un chatbot afin de simplifier le processus | Won't | V2000 | Création guidée chat
US234 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot pose des questions pour construire mon CV afin de ne rien oublier | Won't | V2000 | Questions structurées
US235 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot suggère des formulations afin d'améliorer mon CV | Won't | V2000 | Suggestions rédaction
US236 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot identifie les points faibles de mon CV afin de les corriger | Won't | V2000 | Analyse critique
US237 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot m'aide à quantifier mes réalisations afin d'être plus impactant | Won't | V2000 | Aide quantification
US238 | Chatbot CV | En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot propose des verbes d'action afin de dynamiser mon CV | Won't | V2000 | Suggestions verbes
US213 | Détection Fraude | En tant que système, je veux détecter les offres frauduleuses afin de protéger les utilisateurs | Could | V2000 | Algorithme détection fraude
US214 | Détection Fraude | En tant que système, je veux identifier les offres qui réapparaissent constamment afin de les signaler | Could | V2000 | Détection offres récurrentes
US216 | Détection Fraude | En tant que système, je veux vérifier la légitimité des entreprises afin de valider les offres | Won't | V2000 | Vérification SIREN/SIRET
US217 | Détection Fraude | En tant que système, je veux détecter les postes génériques sans réelle intention d'embauche afin de les filtrer | Won't | V2000 | Détection postes fantômes
US219 | Détection Fraude | En tant qu'utilisateur, je veux voir un score de fiabilité de l'offre afin d'évaluer le risque | Could | V2000 | Score confiance
US220 | Détection Fraude | En tant que système, je veux bloquer automatiquement les offres frauduleuses afin de protéger | Won't | V2000 | Blocage automatique
US228 | Génération Profils | En tant que recruteur, je veux générer un profil type pour mon offre afin de visualiser le candidat idéal | Won't | V2000 | Génération persona
US229 | Génération Profils | En tant que recruteur, je veux voir les compétences clés du profil type afin de prioriser | Won't | V2000 | Liste compétences clés
US230 | Génération Profils | En tant que recruteur, je veux comparer les candidats au profil type afin de les évaluer | Won't | V2000 | Scoring vs profil type
US231 | Génération Profils | En tant que système, je veux générer des profils types basés sur les données marché afin d'être réaliste | Won't | V2000 | ML génération profil
US232 | Génération Profils | En tant que recruteur, je veux ajuster le profil type afin de l'adapter à mes besoins | Won't | V2000 | Édition profil type
US221 | Portail École | En tant qu'école, je veux créer un compte afin de publier des offres de stage | Won't | V2000 | Inscription école
US222 | Portail École | En tant qu'école, je veux voir les statistiques de placement de mes étudiants afin de les accompagner | Won't | V2000 | Dashboard école
US223 | Portail École | En tant qu'école, je veux voir les technologies les plus demandées afin d'adapter mes programmes | Won't | V2000 | Rapport techno
US224 | Portail École | En tant qu'école, je veux voir les best practices de CV afin de former mes étudiants | Won't | V2000 | Rapport best practices
US225 | Portail École | En tant qu'école, je veux inviter mes étudiants à utiliser la plateforme afin de les aider | Won't | V2000 | Invitation bulk
US226 | Portail École | En tant qu'école, je veux voir les entreprises partenaires afin de développer mon réseau | Won't | V2000 | Liste entreprises
US227 | Portail École | En tant qu'école, je veux exporter des rapports afin de les présenter | Won't | V2000 | Export PDF rapports
US204 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux simuler un entretien avec une IA afin de m'entraîner | Won't | V2000 | Interface simulation
US205 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux choisir le type d'entretien afin de cibler ma préparation | Won't | V2000 | RH, technique, manager
US206 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un feedback sur mes réponses afin de m'améliorer | Won't | V2000 | Analyse IA des réponses
US207 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux pratiquer les questions classiques afin de ne pas être surpris | Won't | V2000 | Base questions standards
US208 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux simuler un entretien en visio afin de pratiquer le format réel | Won't | V2000 | Visio avec avatar IA
US209 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux revoir l'enregistrement de ma simulation afin de m'auto-évaluer | Won't | V2000 | Replay vidéo
US210 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des conseils de posture afin d'améliorer ma communication non verbale | Won't | V2000 | Analyse langage corporel
US211 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux personnaliser la simulation selon l'entreprise afin d'être plus pertinent | Won't | V2000 | Questions personnalisées
US212 | Simulation Entretien | En tant qu'utilisateur, je veux voir ma progression au fil des simulations afin de mesurer mon évolution | Won't | V2000 | Historique performances
US156 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux activer l'auto-apply afin que l'agent postule pour moi | Won't | V50 | Activation agent
US157 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux définir des critères pour l'auto-apply afin de cibler les bonnes offres | Won't | V50 | Filtres auto-apply
US158 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux définir un quota de candidatures auto afin de contrôler le volume | Won't | V50 | Limite quotidienne
US159 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux valider les candidatures avant envoi afin de garder le contrôle | Won't | V50 | Mode validation
US160 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'historique des candidatures auto afin de suivre l'activité | Won't | V50 | Log candidatures auto
US161 | Auto-Apply | En tant que système, je veux remplir automatiquement les formulaires de candidature afin de postuler | Won't | V50 | Form filling automatique
US162 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un résumé des candidatures auto envoyées afin d'être informé | Won't | V50 | Email récapitulatif
US163 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux mettre en pause l'auto-apply afin de faire une pause | Won't | V50 | Bouton pause
US164 | Auto-Apply | En tant qu'utilisateur, je veux personnaliser le message d'accompagnement auto afin de garder mon style | Won't | V50 | Template message
US165 | Auto-Apply | En tant que système, je veux détecter les captchas afin de les signaler à l'utilisateur | Won't | V50 | Détection captcha
US196 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux installer une extension Chrome afin d'ajouter des offres facilement | Could | V50 | Extension Chrome publiée
US197 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une offre en un clic depuis n'importe quel site afin de gagner du temps | Could | V50 | Bouton ajout rapide
US198 | Extension Browser | En tant que système, je veux parser automatiquement la page pour extraire l'offre afin de simplifier | Could | V50 | Parsing page web
US199 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux voir mon score de matching depuis l'extension afin d'évaluer rapidement | Could | V50 | Score inline
US200 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter à mon compte depuis l'extension afin de synchroniser | Could | V50 | Auth extension
US201 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications d'offres depuis l'extension afin d'être alerté | Won't | V50 | Notifs browser
US202 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux voir mes candidatures depuis l'extension afin de tracker rapidement | Won't | V50 | Mini dashboard
US203 | Extension Browser | En tant qu'utilisateur, je veux installer une extension Firefox afin d'avoir le même outil | Won't | V50 | Extension Firefox
US298 | Gamification | En tant qu'utilisateur, je veux voir un leaderboard afin de me comparer aux autres | Won't | V50 | Classement utilisateurs
US299 | Gamification | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des défis hebdomadaires afin de rester actif | Won't | V50 | Challenges
US300 | Gamification | En tant qu'utilisateur, je veux accumuler des points afin de débloquer des fonctionnalités | Won't | V50 | Système points
US319 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux voir les conditions d'utilisation afin de comprendre mes droits | Must | V50 | Page CGU
US320 | Gestion de Compte | En tant qu'utilisateur, je veux voir la politique de confidentialité afin de comprendre l'usage de mes données | Must | V50 | Page Privacy
US075 | Ingestion Offres | En tant que système, je veux parser les offres depuis l'extension browser afin de permettre l'ajout facile | Should | V50 | Extension Chrome/Firefox
US241 | MCP & Intégrations | En tant qu'utilisateur, je veux connecter mon compte à Notion afin de synchroniser mes candidatures | Won't | V50 | Intégration Notion
US242 | MCP & Intégrations | En tant qu'utilisateur, je veux connecter mon compte à Trello afin de gérer mes candidatures | Won't | V50 | Intégration Trello
US244 | MCP & Intégrations | En tant qu'utilisateur, je veux exporter vers Zapier afin d'automatiser mes workflows | Won't | V50 | Intégration Zapier
US287 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des offres par mots-clés afin de trouver rapidement | Must | V50 | Barre de recherche
US288 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par localisation afin de cibler ma zone | Must | V50 | Filtre lieu
US289 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par type de contrat afin de cibler mes préférences | Must | V50 | Filtre contrat
US291 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par niveau d'expérience afin de cibler mon profil | Must | V50 | Filtre expérience
US293 | Recherche | En tant qu'utilisateur, je veux combiner plusieurs filtres afin d'affiner ma recherche | Must | V50 | Filtres multiples
US183 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux voir le ROI estimé d'une formation afin d'évaluer l'investissement | Won't | V50 | Calcul ROI
US185 | Recommandation Formation | En tant qu'utilisateur, je veux voir les certifications obtenues par d'autres après une formation afin de valider le parcours | Won't | V50 | Retours apprenants
US258 | Sécurité | En tant que système, je veux limiter les tentatives de connexion afin de prévenir les attaques | Must | V50 | Rate limiting
US078 | Smart Match | En tant que système, je veux pondérer les compétences clés de l'offre afin d'affiner le matching | Should | V50 | Poids par compétence requise
US083 | Smart Match | En tant qu'utilisateur, je veux voir les compétences manquantes pour une offre afin de progresser | Should | V50 | Liste compétences gap
US136 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux voir les recommandations LinkedIn de mes connexions afin de les solliciter | Won't | V50 | Affichage recommandations
US139 | Social Connect | En tant qu'utilisateur, je veux lier mon compte Twitter/X afin de partager mes succès | Won't | V50 | OAuth Twitter
US194 | Statistiques Marché | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un rapport mensuel du marché afin de rester informé | Won't | V50 | Newsletter stats
US273 | UX & Accessibilité | En tant qu'utilisateur, je veux une interface responsive afin d'utiliser sur mobile | Must | V50 | Design responsive

## Benchmark
Name | Category | Type | Best For | Approx. Cost | Website URL
Demo made by Clem x ManusAI | Smart Match | The Connector | Curate jobs - Simple starter projet made by clem with Manus AI | Free | https://jobmatcher-nxlxzfgp.manus.space/
LinkedIn Premium | Smart Match | The Connector | Networking & Job Matches | ~$30-40/mo | https://www.linkedin.com/jobs/
Teal | Smart Match | The Connector | Tracker & Keyword Matching | Free / ~$9/week | https://www.tealhq.com/
Simplify | Smart Match | The Connector | Autofill & Tracking | Free | https://simplify.jobs/
LoopCV | Auto-Apply | The Doer | Automation & Volume | Freemium / ~$30/mo | https://www.loopcv.pro/
JobCopilot | Auto-Apply | The Doer | Curated Applying | ~$19/mo | https://jobscopilot.ai/
AiApply | Auto-Apply | The Doer | Generating unique CVs per app | ~$20/mo | https://aiapply.co/
Sonara | Auto-Apply | The Doer | Hidden Market/Company sites | ~$20/mo | https://www.sonara.ai/
LazyApply | Auto-Apply | The Doer | Applying on LinkedIn/Indeed | ~$99/lifetime | https://lazyapply.com/
Massive | Auto-Apply | The Doer | Autopilot for Top Companies | Freemium / Paid tiers | https://usemassive.com/
Coach by CareerVillage | Strategic Coach | The Advisor | Career path advice & mentoring | Free | https://www.aicareercoach.org/
Ribbon.ai | Strategic Coach | The Advisor | Resume Analysis & Coaching | Freemium | https://www.ribbon.ai/
Himalayas AI | Strategic Coach | The Advisor | Remote Work Coaching | Free to search | https://himalayas.app/
https://huntr.co/ | Smart Match

## Calendrier
Membres | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | Column 1
Milestones | Kickoff |  |  | Project framing feature & tech | project v0
Clément
Matthieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5
Maxime | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13
Mohamed | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14